烟台汽车工程职业学院辅导员工作室建设规划

（2016---2018）

为认真贯彻党的十八大精神，深入落实科学发展观，促进我院辅导员队伍职业化、专业化、事业化、专家化建设，推动我院学生教育与管理工作科学发展，根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》、教育部《普通高等学校辅导员队伍建设规定》和中共山东省高校工委《关于实施高校辅导员“十百工程”建设计划的通知》，《烟台汽车工程职业学院辅导员工作室建设与管理办法》，特制定我院辅导员工作室建设规划。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，全面贯彻落实党的教育方针。围绕立德树人这一教育的根本任务，以转变教育思想、更新教育观念为先导，牢固树立创新意识、精品意识和特色意识。借助辅导员工作室平台，培育优秀辅导员，进一步深化大学生思想政治教育长效机制。充分发挥辅导员工作室的带头作用、示范作用和辐射作用，为我院学生教育与管理工作做出积极的贡献。

二、工作室建设的主要内容

工作室建设主要包括：高等职业院校辅导员职业规划发展研究、高等职业院校网络思想政治研究、高等职业院校文化建设研究、高职生日常事务处理研究等方面。

三、实施措施及办法

（一）准备阶段：2016年1-3月

1.建立组织机构。成立辅导员工作室建设领导小组。由分管学生工作的院领导为组长，院学生处（团委）具体指导，加快工作室的筹备。每系选拔3—6名理论素养、工作能力和科研水平较高的专职辅导员组成一支工作实力强、梯队合理、团结协作的工作队伍，拟定详细的工作方案。

2、设立专门场所，加强硬件建设，设立专项经费，建立奖励机制。各系设辅导员工作室办公室，并配齐必要的设备。加强资金投入，经费来源主要为学院下拨专项经费，同时吸纳社会资金，不断增加经费投入。建立科学的工作评价、奖励体系，激励工作室人员的积极性和创造性。对创新项目、工作和活动给予资金支持；对国家以及省级相关科研项目进行重点扶持；对重要报刊发表或转载论文、重要调研报告等给予一定的物质奖励；对形成的品牌工作和精品项目给予一定的物质奖励。鼓励工作室成员积极参加国家、省以及学院组织的相关培训，积极参加高校辅导员技能大赛等工作和活动。

3、制定工作计划和规划。制定年度工作计划和中长期工作规划，明确工作目标、工作任务和具体组织实施办法。制定各项工作实施方案，确保工作目标和工作任务圆满完成。

4、加强制度建设。制定工作室工作职责，辅导员学习制度、培训制度、科研制度和奖励制度等，确保工作室各项工作科学、有序开展。　　　5、组建工作团队。各系要选拔理论素养、工作能力和科研水平较高的专职辅导员组成一支“梯队科学、结构合理、优势互补、团结协作”的工作队伍，并制定详细的工作方案。

6、创建工作网站。设置专题研究、工作方略、资讯平台、政策文件栏目，发布教育部和省教育厅相关政策文件，推出国内外学生工作典型经验和最新研究成果，公布工作室工作进展情况，开展理论探讨、经验交流，加强省内外高校间的信息共享等。

(二)实施阶段:2016年5月-2017年5月

1.实行项目招标制。对工作室的主要工作内容，分成系列专题，面向全院辅导员进行公平招标，并给予一定的资金支持。开展各项工作和活动,形成系列研究成果和品牌项目。

2.整合校内资源。工作室将充分利用学院已建成的人才资源、资金资源和科研资源等，加强对工作室的建设，节约人力和物力，提高工作质量和效益。

3.进行工作研讨。邀请省内部分高校的辅导员，召开专门会议，交流研讨工作，加强校际简的合作。

4.建立专家督导机制。聘任长期从事学生工作、经验丰富的知名专家，定期对工作室的工作和研究成果进行督导，并帮助工作室进行重点、难点攻关。

(三)总结、推广阶段:2017年6月-2018年7月

1、出成果、出经验。根据理论研究和工作开展情况，形成系列研究成果和特色工作及品牌项目。

2、发挥辐射作用。不断总结工作室研究成果和工作经验，利用网络、报刊、全省高校辅导员论坛和学生工作会议等平台，广泛宣传最新理论研究成果和好的工作经验及措施，扩大影响，提高工作室对学院及山东省高职大学生思想政治教育工作的贡献。

3、成立院级辅导员工作室。　全院择优选1-2个辅导员工作室作为院级辅导员工作室。

（四）提升阶段：2018年7月以后

深化工作室理论研究、工作探讨等各项工作，加强省内外校际交流，努力打造全省高等职业院校辅导员理论研究与实践基地。

四、工作目标和效果

（一）近期目标

1、吸引人才，培养人才。采取各项措施及办法，吸引辅导员广泛参与工作室的工作和活动。按照学院制定的培养目标，在三年内，培养1名全省职业院校辅导员领军人物和2-3名我院专家型骨干辅导员。

2、加强理论研究，多出优秀成果。紧密结合高等职业院校辅导员工作需求，力争3年内，出版教材或专著至少1部，有关理论研究文章至少7篇。

3、进行分类指导，增强工作实效。根据工作室的工作，结合辅导员专业特点和兴趣、爱好以及学院实际，按照工作室的主要内容，分成7个工作团队，用3年的时间，建设院级辅导员工作室1---3个，形成院内特色项目、创新项目至少1--3项。在院内逐步形成人人有研究、人人有经验、人人出成果、系系有特色的工作格局。

4、打造精品项目，推广先进经验。工作室将以理论研究促工作，以工作促亮点，以亮点促特色，以特色促品牌。力争利用3年的时间，向全省推出辅导员特色工作和品牌项目1---2项。

（二）终极目标

通过工作室的建设，逐步改善学院辅导员重工作、轻研究的现状，建立起较为完善、科学的辅导员发展体系和制度，推动我院辅导员队伍的职业化、专业化和事业化的发展。

在工作中，培养出在院内有较大影响并有示范、带头作用的辅导员工作骨干，形成系列研究课题和特色项目，产生一批有一定影响的研究成果，逐步将工作室建设成为机制健全、特色鲜明、资源共享、科研和管理水平在省内高职院校具有一定影响力的工作室，为创建省级高职院校辅导员工作理论研究与实践基地打下坚实基础。

烟台汽车工程职业学院

2016年6月12日